## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Bùi Thanh Phương | Phan Cao Cường | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu tình hình chung | Tìm hiểu về trò chơi "Tháp Hà Nội" | X | X | 2019-05-09 | 2019-08-09 | 2019-05-09 | 2019-08-09
| Tìm hiểu các chơi,và giải "Tháp Hà Nội" | X | X | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09
| Hoàn tất kiến thức về thuật toán ngăn xếp và thiết kế giao diện trên winform | X | X | 13/9/2019 | 20/9/2019 | 13/9/2019
Dùng thuật toán để viết chưởng trình | Viết stack | X |  | 21/9/2019 | 24/9/2019
| Debug |  | X | 25/9/2019 | 26/9/2019
Đồ Thị Hóa Thuật Toán | Tạo backgourp | X | X | 27/9/2019 | 30/9/2019
| Tạo cột | X |  | 2019-01-10 | 2019-02-10
| Tạo đĩa |  | X | 2019-03-10 | 2019-04-10
| Tạo thao tác di chuyển nhấc lên | X |  | 2019-05-10 | 2019-06-10
| Tạo thao tác chuyển qua ngang |  | X | 2019-07-10 | 2019-08-10
| Tạo Thao tác di chuyển bỏ xuống | X |  | 2019-09-10 | 2019-10-20
Tạo giao diện cho người chơi | Tạo giao diện cho phép người dùng di chuyển | X | X | 2019-11-10 | 20/10/2019
| Ghi lại vị trí va trạng thái đĩa của người chơi | X | X | 21/10/2019 | 30/10/2019
Tạo Menu cho chương trình | Debug và chạy thử | X |  | 2019-01-11 | 2019-05-11
Viết tài liệu báo cáo |  |  | X
Thuyết trình |  | X